**附件3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选派学生赴台高校交流学习工作计划 | | |
| 序号 | 时间节点 | 工作内容 |
| 1 | 4月7日-4月15日 | 组织学生报名 |
| 2 | 4月16日-4月30日 | 相关教学单位组织学生预选课程 |
| 3 | 5月4日-5月15日 | 组织学生开会统计相关信息，收取赴台手续相关费用 |
| 4 | 5月16日-6月30日 | 提交办理入台证相关材料 |
| 5 | 7月1日-7月15日 | 准备办理批件材料，并报送台办 |
| 6 | 7月16日-8月5日 | 等待台办办理批件 |
| 7 | 8月6日-8月15日 | 到台办领取批件，并下发到学生 |
| 8 | 8月16日-8月23日 | 办理赴台证 |
| 9 | 8月24日-8月31日 | 确定航班 |
| 10 | 9月上旬 | 赴台学习 |
| 11 | 2016年1月下旬 | 学生成绩返回 |